## Slide 1
Classic 서비스 Fade-out 및 VPC 이관 전략 공공 리전 선행 추진 및 글로벌 리전 이슈 대응 방안
보고일자: 2026. 05 보고대상: 임원진 (수환님 발제 건)

## Slide 2
1. 추진 배경 및 핵심 방향성
전체 페이드아웃 정체 해소를 위한 KPI 전환 가시화
현재 직면한 교착 상태
• 사전 준비(신규 VM 차단 등)는 완료되었으나, 사업부 협의 단계에서 중단됨
• 해외 리전(미국, 독일)의 VPC 미구축으로 인해 글로벌 이관 전면 스탑
• 대형 고객사(SKT, 벨로프 등)의 특수 네트워크 및 인프라 종속성 존재
핵심 선회 전략 (Pivot)
• KPI 변경 검토: [민간 중심] → [공공 우선 추진]으로 속도 조절
• 공공 리전은 해외 이슈가 없어 상대적으로 구조가 단순함
• 공공 선행 전환을 통해 Lesson Learned를 확보한 후 민간 후속 적용
• VPC 완전 종료 및 전량 이관을 최종 목적지로 설정

## Slide 3
2. 5대 기술적 이슈 및 제약사항
고객 반발 및 기술 차단 요소를 선제적으로 분류
분류 | 주요 기술 쟁점 및 현황 | 실무적 대응 방안 / 영향도
OS 레벨 | Classic 고객 대부분이 단종(EOS)된 구버전 OS 사용 중 | VPC 제공 OS 목록과 대조하여 강제 업그레이드 여부 검토 필요
네트워크 | Classic → VPC 이전 시 인프라 특성상 IP 전체 변경 불가피 | 온프레미스/타 클라우드 연계 고객은 내부 전산 작업 수반 필요
SKT 특수성 | SKT 전용 특수 네트워크가 구성되어 있어 VPC 이관 불가 | 별도 전용선 연계 방안 수립 또는 영업 부서 협의 통한 예외 처리
상품 스펙/비용 | Classic 대비 VPC의 서버 타입, 스펙, 단가 체계 상이 | 단가 상승 고객 반발 예상 (ex. 월 1천만 원 → 1.8천만 원 상향 건)
보안 서비스 | 기존 Classic 보안 상품과 VPC 보안 아키텍처 상이 | 보안 조직 협조를 통해 CSAP 논리 격리 및 규정 준수 재검증

## Slide 4
3. 공공 클래식 우선 추진 로드맵
정부 예산 편성 시기(8월) 이전 선제 공지 및 2027년 본격 이관
5월~6월
전수 조사
사용 고객, 상품 현황 파악 Classic-VPC 기능 Gap 분석 (이영대님, 조정수님 데이터 교차)
7월
내부 조율
작업 계획 초안 수립 내부 개발조직/Sales/TAM 사전 공유 의사결정 사항 임원 보고
8월 이전
고객 공지 발송
공공기관 예산 편성기 타겟 내년도 예산 반영 유도 고객 공지문 초안 작성
2027년~
본격 이관 시행
과거 하이퍼바이저 이관 이력 활용 NAS/CDB 마이그레이션 툴 투입 본격적인 VPC 전환

## Slide 5
4. 핵심 경영진 의사결정 요청 안건
인프라 투자 비용 및 고객 보전 정책에 대한 가이드라인 확립 필요
안건 1. 미국·독일 리전 VPC 신규 구축 여부
• 현황: 글로벌 리전 VPC 부재로 이관 전면 중단 • 리스크: 대형 고객(벨로프 등) 이탈 가능성 • 결정 필요사항: 투자 비용 검토 후 승인 또는 글로벌 리전 예외 처리 여부
안건 2. 이관에 따른 고객 비용 증가분 보전 책 책정
• 현황: 상품 스펙 차이로 인해 VPC 이관 시 이용 요금 대폭 상승 케이스 발생 • 결정 필요사항: 인상 금액을 회사가 일정 기간 보전할 것인가, 고객에게 청구할 것인가
안건 3. 마이그레이션 수행 주체 및 MSP 비용 분담
• 현황: OS/DB/어플리케이션 전반의 기술 지원 인력 부족 • 결정 필요사항: 전문 MSP 솔루션/인력 활용 시 비용 부담 주체 지정 (회사 vs 고객)
안건 4. 다운타임 발생에 대한 Credit 지급 기준
• 현황: 대형 고객 이관 작업 시 서비스 중단(다운타임) 수반 불가피 • 결정 필요사항: SLA 위반에 준하는 크레딧 보상 범위 및 예외 조항 마련

## Slide 6
5. 전사 협업 Task Force 구성안
성공적인 Fade-out을 위한 각 조직별 명확한 역할 정의
참여 조직 | 주요 역할 (R&R) | 당면 액션 아이템
PM 조직 (TVT) | 프로젝트 전체 총괄 및 매니징 | 전수조사 내용 바탕 이슈 점검 및 7월 보고서 수립
인프라 구축 조직 | VPC 이관 예정 물량 사전 선구축 | 글로벌 리전(미·독) VPC 인프라 투자비용 가산출
기획 및 개발 조직 | IaaS / PaaS / SaaS 상품 및 기능 개발 | Classic-VPC 기능 갭 보완 및 이관 자동화 툴 개발
고객 접점 (Sales/TAM) | VIP 및 대형 고객사 1:1 직접 대응 | 고객사 수용 가능한 일정 협의 및 이탈 방지 영업
보안 조직 | CSAP 인증 유지 및 논리 격리 검증 | 이관 후 VPC 환경 보안 규정 및 가이드라인 제시
CS 조직 | 대고객 공지문 발송 및 인바운드 대응 | 회원종류별(개인/기업/파트너) 문의 대응 가이드 준비